## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-10-25 | 35 | 2021-11-28 | 34 | 13 | Ongoing | 2014-04-09 | Lograr transacciones de datos | 38.24%
2 | 2021-11-29 | 21 | 2021-12-19 | 15 | 0 | Ongoing | 2014-04-30 | Cumplir con reglas de negocio para extraccion de información | 0%
3 | 2021-12-20 | 14 | 2022-01-02 | 0 | 0 | Planned | 2014-05-20 | Cumplir con entregables de trabajo de grado
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-10-25 | 7 | 2021-10-31 | 5 | 8 | Ongoing | 2014-03-12 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | 60%
2 | 2021-11-01 | 14 | 2021-11-14 | 15 | 5 | Ongoing | 2014-03-26 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | -66.67%
3 | 2021-11-15 | 14 | 2021-11-28 | 14 |  | Ongoing | 2014-04-09 | Especificación y desarrollo de prototipo | 1 | -100%
4 | 2021-11-29 | 14 | 2021-12-12 | 10 |  | Planned | 2014-04-23 | Especificación y desarrollo de prototipo | 2 | -100%
5 | 2021-12-13 | 7 | 2021-12-19 | 5 |  | Planned | 2014-05-07 | Pruebas de usabilidad, documentación, correcciones | 2 | -100%
6 | 2021-12-20 | 14 | 2022-01-02 | 0 |  | Planned | 2014-05-14 | Correcciones Memoria TG | 3
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | #VALUE!
|  |  | Total Size | 49 | 13
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog Grupo 5 WEB-19
Crear un aplicación Web que permita controlar todos los procesos que interactuan en la administracion de las propiedades horizontal mayores a 30 unidades comerciales y/o habitacionales que cuentas cuentan por ley los con siguientes órganos: • Asamblea de propietarios • Consejo de administración • Administración
Story ID | Story name | Planned | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Modulo Registros de propietarios- arrendatarios/temporales | Ongoing | 8 | 2 | 1 | Desarrollo | Se dividieran las tares de la las paginas en el grupo scrum | Se requiere maximo esfuerzo para sacar adelante el proyecto ya que son nuevos conocimeintos
2 | Modulo de Grupo Familiar | Ongoing | 8 | 3 | 1 | Desarrollo | Se dividieran las tares de la las paginas en el grupo scrum | Se requiere maximo esfuerzo para sacar adelante el proyecto ya que son nuevos conocimeintos
3 | Modulo Registro y control de visitantes | Ongoing | 9 | 4 | 2 | Desarrollo | Se dividieran las tares de la las paginas en el grupo scrum | Se requiere maximo esfuerzo para sacar adelante el proyecto ya que son nuevos conocimeintos
4 | Modulo de Autenticacion Usuarios - JWT | Ongoing | 10 | 4 | 1 | Desarrollo | Se dividieran las tares de la las paginas en el grupo scrum | Se requiere maximo esfuerzo para sacar adelante el proyecto ya que son nuevos conocimeintos
5 | Modulo Registro de vehículos y mascotas | Planned | 8 | 5 | 2 |  | Se dividieran las tares de la las paginas en el grupo scrum | Sin Impacto
6 | Modulo Registro de zona comunes e inventario de muebles e inmuebles. | Planned | 8 | 6 | 5 | Desarrollo | Se dividieran las tares de la las paginas en el grupo scrum | Sin Impacto
7 | Modulo Consejo de administracion (cronograma reuniones y actas) | Planned | 8 | 5 | 4 | Desarrollo | Se dividieran las tares de la las paginas en el grupo scrum | Sin Impacto
|  | Done | 13 | 4 | 4 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Genero Nuevo conocimeinto equipo scrum
|  | Done | 13 | 4 | 4 | Desarrollo | Se realizó según la planeación | Genero Nuevo conocimeinto equipo scrum
1
| Modulo de autenticacion JWT |  |  | 2
3
4
| Grado de Dificultad Base - Puntaje |  | PIBOT | 5
6
7
8
| 4760000 |  |  | 9
10
Note on A6: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C6: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D6: Story Points or Ideal Days
Note on E6: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F6: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.